## Slide 1
As principais ressalvas dos Órgãos de Controle Interno e Externo sob a gestão de transferências voluntárias no MAPA

## Slide 2: TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS & TCE Vida Nova
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANUAL
LEI nº 9.790/99 e DECRETO nº 3.100/99 (Termos de Parceria)
DECRETO nº 6.170/2007
PORTARIA INTERMINISTERIAL nº 424, de 30/12/2016 (IN nº 01, de 1997; PI nº 127, de 2008; PI nº 507, de 2011)
IN MP nº 02, de 09/10/2017 (acessibilidade em obras e serviços de engenharia em convênios e contratos de repasse)
LEI nº 13019, de 2014 (MROSC) – Termos de Colaboração e Termos de Fomento
DECRETO nº 8726, de 2016 – Acordos de Cooperação (sem transf. R$)
IN TCU nº 71, de 2012 (recentemente alterado pela IN TCU nº 76, de 23/11/2016)
DECISÃO NORMATIVA nº 155, de 2016 (e-TCE e ainda TCE acima de R$ 5 milhões)

## Slide 3: TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS entrega de recursos para Entes Federativos a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorrem de determinação constitucional ou legal. Elas exigem a celebração de um instrumento jurídico entre as partes envolvidas e, regra geral, requerem contrapartida financeira do beneficiário.
TERMO DE PARCERIA
TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO
CONVÊNIO
CONTRATO DE REPASSE
ACORDO DE COOPERAÇÃO
TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (Portaria Conjunta MP/MF/CGU nº 8, de 7 de novembro de 2012)

## Slide 4
Item 2.3 (Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias) – Contas Consolidadas SE/MAPA – exercício 2016.
Os trabalhos apontaram para falhas nas avaliações das propostas de transferências voluntárias, morosidade na execução dos ajustes, além da ausência, em algumas situações, do adequado monitoramento e acompanhamento da execução dos convênios/contratos de repasse.
Quanto ao exame sobre os convênios firmados no âmbito do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA, foi verificada a inexistência dos Planos Plurianuais de Atenção à Sanidade Agropecuária, essenciais para a identificação das necessidades dos entes parceiros; além da distribuição dos recursos do SUASA desproporcional aos percentuais estabelecidos pela área técnica.

## Slide 5: PRINCIPAIS PONTOS RESSALVADOS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
CELEBRAÇÃO
EXECUÇÃO/ACOMPANHAMENTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

## Slide 6: CELEBRAÇÃO
Níveis de Celebração – NIVEL I a III (obras e serviços de engenharia) e IV/V (custeio ou aquisição);
Competências Concedente (mandatários) e Convenente (proponentes) (art. 6º e 7º)
Vedações para celebração (art. 9º) – oito vedações
Plurianualidade (art. 10)
Plano de Trabalho (art. 19)
Projeto Básico e Termos de Referência (art. 21)
Condições para Celebração (art. 22) – 18 condicionantes
Cláusulas Necessárias ( art. 27) – 37 cláusulas
Da Alteração do Instrumento (Art. 36)

## Slide 7: É viável a aprovação de cartilhas ou camisas produzidas pelo próprio convenente (terceiros privados) – contendo sua logomarca?
Acórdão nº 984/2014-Plenário DOU de 25.04.2014, - determinação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para que ajuste suas minutas de convênios ou instrumentos congêneres, a fim de que passem a prever cláusulas, assim como assegure que os próximos ajustes da espécie obedeçam a tal diretiva:
a) proibindo a promoção de partido político, movimento social ou qualquer outra entidade privada com recursos do ajuste, exemplificando, se possível, atitudes que configuram essa promoção, como, por exemplo, a utilização de bandeiras, logomarcas em documentos e camisetas da entidade ou do movimento;
b) proibindo qualquer forma de percepção de recursos do ajuste por dirigente da entidade, a fim de garantir a plena observância aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa;

## Slide 8: Caso não seja possível detalhar metas do Plano de Trabalho é viável seu consolidação em objeto mais amplo?
Acórdão nº 7.075/2014-2ª Câmara. determinação à Fundação Biblioteca Nacional para que se abstenha de incorrer na impropriedade caracterizada pela celebração de convênio com plano de trabalho contendo objeto genérico, contrariando os termos dos arts. 21 e 22 da Portaria Interministerial/MP, MF e CGU nº 127/2008, vigente à época.

## Slide 9: Posso aprovar um convênio com certeza razoável do valor do bem a ser adquirido?
No item 4.1.1.2 do Relatório de Contas (exercício 2016) a CGU recomendou ao MAPA:
Condicionar a utilização dos recursos do Convênio nº 839226 à efetiva demonstração de que os preços constantes do Plano de Trabalho se coadunam com os valores de mercado; e
Verificar se os valores constantes do Plano de Trabalho apresentam sobrepreço em relação ao preço de mercado dos kits de irrigação. Caso seja evidenciado o sobrepreço, apurar responsabilidade de quem deu causa à liberação integral dos recursos do convênio 839226, em que pesem os alertas da área técnica e da área jurídica sobre a necessidade de demonstração da adequação dos preços contidos na proposta de convênio.

## Slide 10: É possível a extrapolação do objeto específico do convênio e requerer do convenente exigências próprias do resultado da implementação do programa de governo?
Acórdão nº 2.580/2014-Plenário. recomendação ao FNDE, no que se refere aos recursos utilizados no âmbito do Programa PROINFÂNCIA, para que inclua, nos instrumentos de convênio, cláusulas relativas a resultados a serem atingidos pelo Programa de Governo, nos termos da política pública a ser implementada, e não somente a conclusão física da obra, a prestação do serviço ou a efetivação da compra, desassociados do objetivo a que se destina a respectiva contratação (item 9.1.1, TC-007.116/2013-6.

## Slide 11: Considerando que o inciso II do art. 9º da PI nº 424, de 2016 prevê a impossibilidade de pagamento de ações de custeio continuado do proponente é possível a continuidade dos convênios SUASA para melhoria das estruturas de fiscalização sanitária dos Estados da Federação?
No item 3.1.1.3 do Relatório de Contas (exercício 2016) a CGU recomendou ao MAPA:
Implementar mecanismo de avaliação das estruturas dos órgãos estaduais de defesa agropecuária e de monitoramento das melhorias decorrentes dos convênios do SUASA, incluindo, se possível, indicadores de desempenho, de modo a contribuir para um diagnóstico central do MAPA sobre as necessidades de fortalecimento das demais instâncias do Sistema.

## Slide 12: EXECUÇÃO / ACOMPANHAMENTO
Vedações para fins de execução da despesa (art. 38) – 09 vedações
Transparência (art. 40)
Liberação dos Recursos (art. 41)
Contratação com Terceiros – vedações (art. 44) – 3 vedações
Contratação por entidades privadas sem fins lucrativos (art. 45)
Contratação por órgãos da administração pública (art. 49)
Do acompanhamento da execução (art. 53)
Comunicação de Irregularidades no Acompanhamento (art. 57) –
      Regra dos 3 tempos de 45

## Slide 13: Depois de assinado o convênio é viável pedir sua interrupção por não possuir em meus quadros profissional treinado na área objeto da parceria?
Acórdão nº 3.213/2013-1ª Câmara - determinação ao Núcleo Estadual do Ministério Saúde/RN no sentido de que, enquanto a Seção de Acompanhamento de Convênios não possuir, em seus quadros, profissionais devidamente treinados nas áreas de licitação, pesquisa de preços de medicamentos e engenharia, realize os acompanhamentos dos convênios celebrados pelo Ministério, com a participação de servidores de outros órgãos do Ministério, com vista a garantir a efetiva verificação do cumprimento do objeto do ajuste, a regularidade do procedimento licitatório e a compatibilidade dos preços dos materiais/serviços/obras com os praticados no mercado.

## Slide 14: É viável a subcontratação de empresa contratada a partir de licitação de convenente?
Acórdão nº 1.563/2013-Plenário - O TCU entendeu no sentido de que a
autorização de subcontratação do fornecimento ou serviços prestados por entidades sem fins lucrativos, decorrentes de procedimento licitatório, pode caracterizar desvio de finalidade, se ficar evidenciado que a entidade contratada funciona apenas como mera intermediária do interesse de terceiros, conforme Acórdão nº 7.459/2010-2ªC (item 1.7.1, TC-015.211/2013-4).

## Slide 15: A aprovação do projeto básico e executivo pelo Órgão Federal concedente afasta qualquer responsabilização do executor convenente?
Acórdão 2253/2016 Plenário - Nos empreendimentos que utilizem recursos federais mediante transferências voluntárias, o corpo técnico do órgão concedente deve aprovar o projeto básico ou executivo da obra, em cumprimento ao art. 7º, § 2º, da Lei 8.666/1993, o que não afasta a responsabilidade técnica dos gestores do órgão convenente. Nessa análise, não se espera que o concedente refaça os projetos ou dedique considerável tempo de seus servidores na busca de vícios ocultos ou de difícil identificação, mas que verifique a efetiva existência e correção formal do projeto, em vista dos objetivos salientados no plano de trabalho.

## Slide 16: Considerando o acúmulo de convênios a serem acompanhados por servidores, qual a média de tempo de atraso na atualização das informações no SICONV é considerada razoável?
Acórdão nº 2.945/2016-Plenário - o TCU deu ciência ao Ministério do Turismo de que a não inserção de informações tempestivas no SICONV constitui descumprimento ao disposto no art. 13 do Decreto nº 6.170/2007, com redação dada pelo Decreto nº 6.619/2008, com possíveis prejuízos ao controle dos gastos públicos (item 9.1.5, TC-017.468/2016-7.

## Slide 17: Há necessidade de ser efetivada a publicação de um PLANO DE FISCALIZAÇÃO ANUAL dos parcerios beneficiados com transferências voluntárias?
No item 4.1.2.1 do Relatório de Contas (exercício 2016) a CGU recomendou ao MAPA:
Solicitar à Caixa/MAPA e às demais unidades responsáveis por acompanhar a execução das transferências voluntárias que apresentem Plano de Fiscalização dos ajustes, utilizando como critério o cronograma de execução do objeto.

## Slide 18: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas (art. 59)
A prestação de contas final tem por objetivo a demonstração e a
verificação de resultados e deve conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas previstas. (art. 61)
Peças da Prestação de Contas (art. 62)
Prazo para Análise da PC (art. 64)

## Slide 19: Entende-se aprovada a PC que assegure execução física de 100% do objeto conveniado?
Acórdão nº 1.266/2014-1ª Câmara - DOU de 23.04.2014 – o TCU enviou ao Ministério do Turismo e à Caixa Econômica Federal cópia de representação relativa a três contratos de repasse celebrados com uma prefeitura municipal (uma vez que os ajustes ainda estavam vigentes), informando que a empresa contratada (CNPJ nº 70.569.412/0001-09) para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município é uma sociedade de fachada, utilizada para fraudar licitações, conforme verificado na “Operação Gasparzinho” (deflagrada em junho de 2011, pela Controladoria-Geral da União, Polícia Federal e Ministério Público Federal), ressaltando-se o entendimento do TCU no sentido de que a execução física do objeto, por si só, não leva à conclusão pela regularidade da despesa, especialmente quando não resta comprovado o nexo causal entre a execução financeira da despesa e a execução da obra, em razão de a obra não ter sido executada pela beneficiária do pagamento

## Slide 20: Nos casos de obras e serviços de engenharia não acabados, além da instauração da competente TCE, há algo mais a fazer?
Acórdão nº 268/2015-Plenário. DOU de 18.02.2015, S. 1, p. 92. Ementa: determinação à Prefeitura Municipal de Fortaleza para que em caso de OBRA INACABADA:
a) adote, de imediato, as providências com vistas à preservação dos serviços já executados no âmbito do Contrato 9/2008;
b) promova uma completa e definitiva revisão dos quantitativos e preços constantes das planilhas de custos do projeto executivo da obra de reforma e ampliação do Hospital Maria José Barroso de Oliveira (Frotinha da Parangaba), a fim de determinar, dentre outros: a execução física e financeira da obra em relação ao total licitado, bem como o percentual físico e financeiro executado em relação ao valor do contrato; e os serviços de engenharia e o volume de recursos necessários para a conclusão do empreendimento;
c) em obediência ao inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e aos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.666/1993, realize procedimento licitatório para a continuação dos serviços de construção do Hospital Maria José Barroso de Oliveira (Frotinha da Parangaba) e sua conclusão.

## Slide 21: Caso o Prefeito Municipal tenha assinado os relatórios técnicos de aceitação da obra, ele já está automaticamente incluído na responsabilidade por possíveis vícios de execução?
Acórdão 183/2016 Plenário (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Vital do Rêgo). Responsabilidade. Convênio. Convenente. Execução física. Defeito construtivo. Ainda que o prefeito tenha assinado o relatório de cumprimento do objeto e o termo de aceitação definitiva da obra, é indevida sua responsabilização por prejuízo decorrente de falhas de construção de origem eminentemente técnicas e de difícil percepção para um leigo, caso os serviços tenham sido atestados por servidores técnicos e não haja elementos que fundamentem culpa in elegendo.
Além disso, não se pode imputar culpa in eligendo se ausentes elementos que permitam concluir que, à época da indicação, as pessoas escolhidas não detinham capacidade para o exercício de seu mister, ou que o gestor tivesse conhecimento de fatos desabonadores de suas condutas.

## Slide 22: Devo desconsiderar totalmente qualquer peça da PC enviada fora do SICONV?
Acórdão nº 446/2016-Plenário. Ementa: recomendação a órgãos concedentes no sentido de que, em relação às transferências voluntárias sob sua responsabilidade cujas prestações de contas tenham sido apresentadas unicamente por meio físico, avaliem o respectivo aceite, na forma excepcionada no segundo parágrafo da Diretriz-CG/SICONV 11/2012, mediante a utilização da funcionalidade de "Resgate de Prestação de Contas" (descrita no item 10 do Manual "Prestação de Contas-Perfil Convenente e Concedente", disponibilizado no Portal dos Convênios) e a consequente atualização dos dados no SICONV.

## Slide 23: Se o convênio está vigente sem execução devo esperar pelo menos a finalização do exercício financeiro para notificar o convenente?
No item 4.1.2.2 do Relatório de Contas (exercício 2016) a CGU recomendou ao MAPA:
Realizar levantamento das transferências voluntárias cujos recursos foram transferidos há mais de um ano e não há execução do objeto, avaliando as medidas necessárias para o saneamento de eventuais pendências ou a pertinência em promover o distrato contratual ou do termo de convênio, buscando a aplicação dos recursos públicos na finalidade prevista.

## Slide 24
CLAUDIO TORQUATO
claudio.Torquato@agricultura.gov.br
61 3218 2400